## Лист1
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г. Толочин и Толочинского района на 2025 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2025 г., руб. | План финансирования 2024 года, руб.
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2025 г. | стоимость работ на 2025 год
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторорами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | "Капитальный ремонт здания жилого дома № 4 по ул. Микрорайон в г.п. Коханово Толочинского района | 3403 | 3403 | январь | март | 2182774 | 1860306.95 | 44210.45 | 1816096.5 | 895.1 | 1298441.87 | 517654.63 | -895.1
| Итого: | 3403 | 3403 |  |  | 2182774 | 1860306.95 |  | 1816096.5 | 895.1 | 1298441.87 | 517654.63 | -895.1
Раздел 2 Объекты без ввода площади в текущем году | [12 empty] | 0
1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 31 по ул. Зеленая в аг. Райцы Толочинского района | 459 |  | декабрь | перех | 619625 | 557600 |  | 5000 |  |  | 5000
2 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 17 по ул. Садовая в н.п. Усвиж-Бук Толочинского района | 1162 |  | сентябрь | перех | 830000 | 747000 |  | 216607.31 |  |  | 216607.31
| Итого: | 1621 |  |  |  | 619625 | 557600 | 0 | 221607.31 | 0 | 0 | 221607.31 | 0
Раздел 3: Разработка проектной документации | [12 empty] | 0
1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 14 по ул. Зеленая в аг. Райцы Толочинского района | 483 |  | май | август |  | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000 | 0
2 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 15 по ул. Зеленая в аг. Райцы Толочинского района | 408 |  | май | август |  | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000 | 0
3 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 85 по ул. Ленина в г. Толочин | 991 |  | май | август |  | 15000 |  | 15000 |  |  | 15000
| Итого: | 1882 |  |  |  | 0 | 45000 |  | 45000 |  |  | 45000 | 0
| Раздел 4: Затраты заказчика | [11 empty] | 0
1 | Затраты на технический и авторский надзор, затраты связанные с вводом объектов в эксплуатацию, отчисления госстройнадзору, мониторинг цен. |  |  |  |  | 71558.13 | 71558.13 |  | 71558.13 |  | 1558.13 | 70000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2873957.13 | 2534465.08 | 0 | 2154261.94 | 895.1 | 1300000 | 854261.94 | -895.1
| Остаток отчислений граждан на капитальный ремонт жилищного фонда на 01.01.2025 г. | [10 empty] | 144805
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-строительных раблот |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание месяц, год
1 | "Капитальный ремонт здания жилого дома № 4 по ул. Микрорайон в г.п. Коханово Толочинского района | 3.5 | январь | март | 641.4 | Ремонт кровли, замена окон и дверей в МОП, ремонт крылец, замена трубопроводов холодного, горячего водоснабженияя, канализации, отопления по подвалу, стояков трубопроводов и канализации, ремонт цоколь, отмостки. |  |  | ПРСП ООО "Дельта"
| Директор Оршанского филиала УКПП "Витебское ГЖКХ" |  |  |  |  | А.П.Ребенков
Исп. Липинская Н.А. 8(0216) 51-34-04