## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Начальник главного управления ЖКХ |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | Решение
Витебского облисполкома |  |  |  |  | Толочинского райисполкома |  |  |  |  | Толочинского райисполкома
_____________Ю.А.Дядёло |  |  |  |  | _____________________ | И.В.Котикова |  |  |  | _________ № _____
____ _____________2024 г. | [6 empty] | 2024 г
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда г. Толочин и Толочинского района на 2024 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2024 г., руб. | План финансирования 2024 года, руб.
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. | стоимость работ на 2024 год
[11 empty] | бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторорами нежилых помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 5 по ул. Нарчука в г.Толочин. | 3619.1 | 3619.1 | март | июль | 539790 | 465000 |  | 465000 |  |  | 465000 | 0
| Итого: | 3619.1 | 3619.1 |  |  | 539790 | 465000 |  | 465000 |  | 0 | 465000 | 0
Раздел 2 Объекты без ввода площади в текущем году | [12 empty] | 0
1 | Капитальный ремонт здания общежития по адресу: г.Толочин, ул.Супруна, д.3 | 545 |  | январь | апрель |  | 346972.55 | 316972.55 | 30000 |  |  | 30000 | 0
2 | "Капитальный ремонт здания жилого дома № 39 по ул. Кирова в г.Толочин" |  |  |  | 2022 |  | 266592.01 | 266239.54 | 352.47 | 352.47 |  | 352.47
3 | "Капитальный ремонт здания жилого дома № 83 по ул. Ленина в г.Толочин" | 1007 |  | апрель | перех | 300481 | 292500 |  | 292500 |  | 292500
4 | "Капитальный ремонт здания жилого дома № 31 в а.г. Райцы Толочинского района | 454 |  | октябрь | перех | 250000 | 230000 |  | 112900 |  |  | 112900
| Итого: |  |  |  |  | 550481 | 1136064.56 | 583212.09 | 435752.47 | 352.47 | 292500 | 143252.47 | -352.47
Раздел 3: Разработка проектной документации | [12 empty] | 0
1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 31 по ул. Зеленая в аг. Райцы Толочинского района | 454 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 | 0
2 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 17 по ул. Садовая в н.п. Усвиж-Бук Толочинского района | 1162 |  |  |  |  | 24000 |  | 24000 |  |  | 24000 | 0
3 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 14 по ул. Зеленая в аг. Райцы Толочинского района | 483 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000
4 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 4 по ул. Микрорайон в г.п. Коханово Толочинского района | 3403 |  |  |  |  | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000
| Итого: | 5502 |  |  |  | 0 | 94000 |  | 94000 |  |  | 94000 | 0
| Раздел 4: Затраты заказчика | [11 empty] | 0
1 | Затраты на технический и авторский надзор, затраты связанные с вводом объектов в эксплуатацию, отчисления госстройнадзору, мониторинг цен. |  |  |  |  | 57277.53 | 80277.53 |  | 57277.53 | 23000 | 7500 | 49777.53
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1147548.53 | 1775342.09 | 583212.09 | 1052030 | 23352.47 | 300000 | 752030 | -23352.47
| Остаток отчислений граждан на капитальный ремонт жилищного фонда на 01.01.2024 г. | [10 empty] | 92870
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-строительных раблот |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание месяц, год
1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 5 по ул. Нарчука в г.Толочин. | 3.5 | март | июль | 149.15 | Ремонт кровли, замена окон и дверей в МОП, ремонт крылец, ремонт инженерных сетей по подвалу, ремонт балконов, цоколь, отмостка. |  |  | по результату конкурсных торгов
| Директор Оршанского филиала УКПП "Витебское ГЖКХ" |  |  |  |  | А.П.Ребенков
Исп. Липинская Н.А. 8(0216) 51-34-04